## 说明
上海斐讯数据通信技术有限公司 Shanghai Feixun Communication Co.,Ltd.
更新说明（Update History）
名称 Name: | 系统测试中心_斐讯空气猫_基本功能测试用例 |  | 创建日期 Create Date： | 2017.3.23
版本 Ver. : | V1.0 |  | 创建人 Created by： | 巩丽丽
参考需求文档: | 斐讯空气猫app需求文档_v1.4_tiger_170322.pdf
版本号 Version No | 变更描述 Description | 修订日期 Revised Date | 编辑人 Editor | 备注 Remark
V1.0 | 创建 文档 增加全面测试用例 | 2017.3.23 | 巩丽丽
版权 © 斐讯移动上海研发中心系统测试中心. 保留所有权利 Copyright@System Testing Dept. ,Shanghai R&D Center

## 测试报告
上海斐讯数据通信技术有限公司 Shanghai Feixun Communication Co.,Ltd.
系统测试中心_空气猫_基本功能测试报告
测试策略 |  | 软件版本 |  | V1.0.0.0.0
|  | 测试机器 |  | iphone 6s, 版本10.2.1
测试周期
|  | 测试内容 |  | 功能测试
|  | 测试人员 |  | 巩丽丽
版本状况说明
风险问题
当前版本测试结果
测试版本 | 模块 | 总共条数 | 未测试用例原因 | 测试完成条数 | 通过条数 | 失败条数 | 不能测试条数 | 通过率
V1.0.0.1.19 | 01_注册 | 5 |  | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.2
| 02_登录 | 7 |  | 7 | 4 | 3 | 0 | 0.57143
| 03_主页 | 19 |  | 14 | 7 | 7 | 5 | 0.5
| 04_添加设备 | 11 |  | 7 | 2 | 5 | 4 | 0.28571
| 05_温馨提示 | 5 |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 1
| 06_环境头条 | 6 |  | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.5
| 07_个人中心 | 64 |  | 47 | 21 | 26 | 17 | 0.44681
| 08_个人中心_设备_天气 | 42 |  | 20 | 16 | 4 | 22
全测试通过率 |  |  | 0.47253
JIRA BUG状态统计
软件版本号 |  | BUG等级 | 新增 | 未解决 | 已经解决 | Hold | Closed | Total
V1.0.0.1.7 V1.0.0.1.11 V1.0.0.1.13 |  | A
B
C
E-需求
Total
未解决BUG统计
NO. | Key | 问题严重等级 | 主题 | 报告人 | 经办人 | 状态 | 软件版本号 | 解决结果

## 01_注册
上海斐讯数据通信技术有限公司 Shanghai Feixun Communication Co.,Ltd.
系统测试中心_注册测试用例
测试用例编号 | 名称 | 优先级 | 摘要 | 前提条件 | 操作【步骤 | 预期结果 | 测试状态 | 测试员 | 备注 | Key
01_注册 _TC001 | 01_注册 _TC001_APP安装测试 | 高 | APP安装测试 | 无 | 1、从网络下载斐讯空气猫app在手机上安装 2、安装APP | 【步骤2】在手机界面会出现一个猫的图标，名字为“空气猫”；点击图标，APP可正常启动 | Pass | 巩丽丽
01_注册 _TC002 | 01_注册 _TC002_欢迎页面 | 高 | 欢迎页面 | 无 | 1、打开空气猫APP 2、出现可左右滑动的欢迎页面 3、点击“立即体验”进入登录页面 | 【步骤2】出现欢迎页面 【步骤3】进入登录页面 | Fail | 巩丽丽 | 【步骤3】点击进入改为“立即体验”
01_注册 _TC003 | 01_注册 _TC003_手机号规则检查 | 高 | 手机号规则检查 | 网络连接正常 | 1、点击注册，进入注册页面 2、输入7位手机号 3、输入12位手机号 4、输入空的手机号 5、输入11位不正确的手机号 6、输入11位未注册的正确的手机号 7、输入已注册的手机号 8、点 | 【步骤2】“获取验证码”按钮不能点击 【步骤3】“获取验证码”按钮不能点击 【步骤4】“获取验证码”按钮不能点击 【步骤5】点击“获取验证码”或点击“获取语音验证码”，提示“网络不正确” 【步骤6】“获取验证码”按钮进入倒计时，一分钟内手机收到6位数字验证码 【步骤7】提示“手机号已被注册” | Fail | 巩丽丽 | 【步骤5】提示“手机号码不合法”，随后“获取短信验证码”按钮显示为可点击状态，但点击无响应 界面与android提示风格不一致，是否OK？
01_注册 _TC004 | 01_注册 _TC004_密码规则检查 | 高 | 密码规则检查 | 1、网络连接正常 2、已获得注册手机号的验证码 | 1、输入正确未注册的手机号 2、正确验证码 3、密码和确认密码一致，为6位个字符 4、密码和确认密码一致，超过20个字符 5、密码和确认密码一致，少于6个字符 6、密码和确认密码符合密码规则，但不一致 7、密码符合密码规则，确认密码为空 8、密码为空，确认密码符合密码规则 9、密码及确认密码均为空 | 【步骤3】可注册成功 【步骤4】提示“密码长度为6到20个字符” 【步骤5】提示“密码长度为6到20个字符” 【步骤6】【步骤7】提示“提示新密码和确认密码不一致 ” 【步骤8】【步骤9】提示“提示密码不能为空” | Fail | 巩丽丽 | 提示输入昵称，但没有地方有用到
01_注册 _TC004 | 01_注册 _TC004_验证码规则检查 | 高 | 验证码规则检查 | 1、网络连接正常 2、已获得注册手机号的验证码 | 1、输入正确未注册的手机号 2、密码和确认密码一致，且符合密码规则（6到20个字符） 3、少于6位的验证码 4、6位错误的验证码 5、大于是6位的验证码 6、正确验证码 | 【步骤3】提示“验证码为6位数字” 【步骤4】提示“验证码输入有误” 【步骤5】提示“验证码为6位数字” 【步骤3】可注册成功 | Fail | 巩丽丽 | 【步骤4】提示“无法连接，请检查网络”

## 02_登录
上海斐讯数据通信技术有限公司 Shanghai Feixun Communication Co.,Ltd.
系统测试中心_登录测试用例
测试用例编号 | 名称 | 优先级 | 摘要 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 测试状态 | 测试员 | 备注 | Key
02_登录 _TC001 | 02_登录 _TC001_连网登录测试 | 高 | 连网登录测试 | 网络连接正常 | 1、点击APP进入登录页面 2、在登录页面输入框按要求输入 3、输入7位手机号 4、输入12位手机号 5、输入空的手机号 6、输入11位不正确的手机号 7、输入11位未注册的正确的手机号 8、输入已注册的手机号和错误的密码 9、输入已注册的手机号和正确的密码 | 【步骤3】提示“用户名格式不正确” 【步骤4】提示“用户名格式不正确” 【步骤5】提示“用户名不能为空” 【步骤6】提示“用户名格式不正确” 【步骤7】提示“用户名不存在” 【步骤8】提示“密码错误” 【步骤9】提示“登录成功”，自动进入主页 | Fail | 巩丽丽 | 【步骤2】登录页面定位到手机输入框时，键盘请切到大数字键 定位到密码框且小眼睛为明文时，也请切到英文键盘
02_登录 _TC002 | 02_登录 _TC002_断网登录测试 | 中 | 断网登录测试 | 无网络连接 | 1、点击APP，进入到登录页面 2、输入已注册的手机号和正确的密码 | 【步骤2】提示“无法连接，请检查网络” | Pass | 巩丽丽
02_登录 _TC003 | 02_登录 _TC003_用户首次输入正确密码登录 | 中 | 用户首次输入正确密码登录 | 网络连接正常 | 1、打开APP，进入到登录页面 2、输入已注册的手机号和正确的密码 | 【步骤2】提示“登录成功”，自动进入主页 | Pass | 巩丽丽
02_登录 _TC004 | 02_登录 _TC004_用户输入正确密码的非首次登录 | 中 | 用户输入正确密码的非首次登录 | 网络连接正常 | 1、打开APP，进入到登录页面 2、输入已注册的手机号和正确的密码 | 【步骤2】提示“登录成功”，自动进入主页 | Pass | 巩丽丽
02_登录 _TC005 | 02_登录 _TC005_用户密码修改 | 中 | 用户密码修改 | 网络连接正常 | 1、打开APP，进入到登录页面 2、点击“忘记密码？”按钮 3、进入“找回密码”页面 4、填写未注册手机号点击“获取验证码” 5、填写注册过的手机号点击“获取验证码” 6、填写收到的验证码以及符合密码规则的密码及确认密码 7、点击提交 | 【步骤3】页面显示“手机号”，“验证码”，“密码及密码规则”，“确认密码”以及返回键 步骤4、提示“手机号未注册” 步骤5、“获取验证码”按钮进入倒计时，60s内手机收到6位数字验证码 步骤7、提示“重置成功”，自动进入登录页面 | Fail | 巩丽丽 | 【步骤3】页面显示与UE定义不符，多了“通过邮箱”选项 输入密码框里请加上密码规则的提示
02_登录 _TC006 | 02_登录 _TC006_用户登录唯一性 | 高 | 用户登录唯一性 | 网络连接正常 | 1、拿二台手机，同时登录同一个帐号 2、检查是否同时只能一台登录 | 【步骤2】同一时间只能一台登录 | Fail |  | 【步骤2】可同时登录同一帐号
02_登录 _TC007 | 02_登录 _TC007_用户登录修改后的密码 | 中 | 用户登录修改后的密码 | 网络连接正常 | 1、打开APP，进入到登录页面 2、输入已注册的手机号和修改后的正确的密码 | 【步骤2】提示“登录成功”，自动进入主页 | Pass | 巩丽丽

## 03_主页
上海斐讯数据通信技术有限公司 Shanghai Feixun Communication Co.,Ltd.
系统测试中心_主页测试用例
测试用例编号 | 名称 | 优先级 | 摘要 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 测试状态 | 测试员 | 备注 | Key
01_主页 _TC001 | 01_主页 _TC001_城市信息-定位失败 | 中 | 城市信息-定位失败 | 未添加设备 | 1.app定位失败 2.进入主页，查看城市信息 3.下拉刷新 | 步骤2、获取位置失败，显示‘获取位置失败,请点此添加’ 主页界面布局及UI符合UI需求 【步骤2】下拉刷新主页，IOS无下拉刷新功能 | Fail | 巩丽丽
01_主页 _TC002 | 01_主页 _TC002_城市信息-定位成功 | 中 | 城市信息-定位成功 | 1.GPS开启 2.网络正常连接 | 1.app定位成功 2.进入主页，查看城市信息 | 获取位置成功，显示当前所在城市名称 | Pass | 巩丽丽
01_主页 _TC003 | 01_主页 _TC003_城市环境信息-定位失败 | 中 | 城市环境信息-定位失败 | GPS关闭或者网络连接关闭 | 1.app定位失败 2.进入主页，查看城市环境信息 3.查看更新时间 | 【步骤2】城市数据信息中的：PM2.5、温度 、主要污染物浓度数据默认为 0；天气图标默认为晴天 【步骤3】显示正确的更新时间 | Pass | 巩丽丽
01_主页 _TC004 | 01_主页 _TC004_城市环境信息-定位成功 | 中 | 城市环境信息-定位成功 | 1.GPS开启 2.网络正常连接 | 1.app定位成功 2.进入主页，查看城市环境信息 3.查看更新时间 4.查看PM2.5显示 5.查看主要污染物浓度提示 | 【步骤2】显示当前设备所在城市的名称，以及该城市的PM2.5、主要污染物浓度、天气情况（图标、背景、文字） 【步骤3】显示正确的更新时间 【步骤4】根据PM2.5区间显示不同颜色 【步骤5】根据浓度显示不同颜色 | Fail | 巩丽丽 | 【步骤2】PM2.5良的颜色为黄色，显示为棕色 | ACA-67
01_主页 _TC005 | 01_主页 _TC005_温馨提示-定位失败 | 中 | 温馨提示-定位失败 | GPS关闭或者网络连接关闭 | 1.app定位失败 2.进入主页，查看温馨提示 | 【步骤2】温馨提示模块提示“还没有获取您当前的地理位置哦” | Pass | 巩丽丽
01_主页 _TC006 | 01_主页 _TC006_温馨提示-定位成功 | 中 | 温馨提示-定位成功 | 1.GPS开启 2.网络正常连接 | 1.app定位成功 2.进入主页，查看温馨提示 3.查看不同PM2.5数值时温馨提示 | 在获取地理位置成功的情况下，提示内容根据当前城市的PM2.5指数的不同，显示不同的内容，参考如下： PM2.5对应温馨提示图 | Pass | 巩丽丽
01_主页 _TC007 | 01_主页 _TC007_环境头条 | 中 | 环境头条 | 网络正常连接 | 1.进入主页 2.查看环境头条模块 3.点击对应头条标题 | 【步骤2】环境头条模块显示正确的环境头条标题，一共5篇 【步骤3】进入对应的头条文章 | Fail | 巩丽丽 | 【步骤3】无文章内容
01_主页 _TC008 | 01_主页 _TC008_天气详情-定位失败 | 中 | 天气详情-定位失败 | GPS关闭或者网络连接关闭 | 1.app定位失败 2.进入主页，点击天气图标 3.查看天气详情页 | 【步骤2】点击后进入天气详情页面，页面的各项数据显示为空 | Pass | 巩丽丽 |  | ACA-6
01_主页 _TC009 | 01_主页 _TC009_天气详情-定位成功 | 中 | 天气详情-定位成功 | 1.GPS开启 2.网络正常连接 | 1.app定位成功 2.进入主页，点击天气图标 3.查看天气详情页 | 【步骤3】点击后进入天气详情页面，会显示“天气情况、温度、风向、风力、”以及“以今天为第一天”5天之内的的从趋势和列表两种角度统计的天气预报详情 界面布局及UI符合UE需求 | Pass | 巩丽丽
01_主页 _TC010 | 01_主页 _TC010_下拉刷新 | 中 | 下拉刷新 | 1.GPS开启 2.网络正常连接 | 1.进入主页，下拉页面刷新 2.查看主页信息 3.查看天气信息 | 【步骤2】主页城市，环境等信息更新显示 【步骤3】天气信息更新显示 | Pass | 巩丽丽
01_主页 _TC011 | 01_主页 _TC011_城市切换-定位失败 | 中 | 城市切换-定位失败 | 1.GPS关闭 2.网络正常连接 | 1.手机正常连网且app定位失败 2.进入主页，点击‘获取位置失败,请点此添加’ 3.点击返回按钮‘<’ 4.点击查询框输入城市名，选择城市 5.点击选择列表中所列出的城市名称 | 【步骤2】点击后进入城市选择列表，界面布局及UI符合UE需求 【步骤3】返回主页 【步骤4】页面携带位置数据信息返回至主页，主页刷新城市名称，城市环境，温馨提示和更新时间等信息 【步骤5】页面携带位置数据信息返回至主页，主页刷新城市名称，城市环境，温馨提示和更新时间等信息 | Fail | 巩丽丽 | 【步骤4、5】切换城市后，无天气图标
01_主页 _TC012 | 01_主页 _TC012_城市切换-定位成功 | 中 | 城市切换-定位成功 | 1.GPS开启 2.网络正常连接 | 1.手机正常连网且app定位成功 2.进入主页，点击‘切换城市’ 3.点击返回按钮‘<’ 4.点击查询框输入城市名，选择城市 5.点击选择列表中所列出的城市名称 | 【步骤2】点击后进入城市选择列表，界面布局及UI符合UE需求 【步骤3】返回主页 【步骤4】页面携带位置数据信息返回至主页，主页刷新城市名称，城市环境，温馨提示和更新时间等信息 【步骤5】页面携带位置数据信息返回至主页，主页刷新城市名称，城市环境，温馨提示和更新时间等信息 | Fail | 巩丽丽 | 【步骤4、5】切换城市后，无天气图标
01_主页 _TC013 | 01_主页 _TC013_城市环境分享 | 中 | 城市环境分享 | 网络正常连接 | 1.手机正常连网 2.进入主页，点击‘分享’按钮 3.选择微信，分享给微信好友 4.选择微信朋友圈，分享至朋友圈 5.选择QQ，分享给QQ好友 6.选择QQ空间，分享至QQ空间 7.点击‘取消分享’ | 【步骤2】主页弹出可分享的选项，分别为“微信，微信朋友圈、QQ、QQ空间” 【步骤3】发送给选定的微信好友一张图片，包含a城市天气、温馨提示、app下载二维码以及slogan 【步骤4】发送到微信朋友圈一张图片，包含a城市天气、温馨提示、app下载二维码以及slogan 【步骤5】发送到QQ好友一张图片，包含a城市天气、温馨提示、app下载二维码以及slogan 【步骤6】发送到QQ空间一张图片，包含a城市天气、温馨提示、app下载二维码以及slogan 【步骤7】分享选项消失，返回主页 | Fail | 巩丽丽 | 【步骤2】微信分享结束时，弹出“返回友盟社会化组件” 微信朋友图分享结束时，图片下方显示“返回友盟社会化组件”
01_主页 _TC014 | 01_主页 _TC014_绑定引导 | 中 | 绑定引导 | 网络正常连接 | 1.手机正常连网，首次使用斐讯空气猫app，进入主页 2.查看主页设备引导绑定模块 3.点击“商城” 4.点击“+” 点击“删除” | 【步骤2】设备引导绑定模块提示“点击右上角‘+’添加斐讯空气猫，或者去‘商城’看看哦” 【步骤3】进入商城购买页面 【步骤4】进入设备添加页面，界面布局及UI符合UE需求 【步骤5】删除设备绑定引导模块，设备绑定引导模块从主页消失 | Fail | 李鑫 | 【步骤3】商城首件显示K2路由器，接口对吗？ 【步骤5】删除设备绑定引导模块，设备绑定引导模块从主页消失，后台删除app后再进入app,模块重新出现
01_主页 _TC015 | 01_主页 _TC015_室内环境信息 | 中 | 室内环境信息 | 1.网络正常连接 2.已添加1台设备 | 1.进入主页 2.在室内环境信息模块查看设备名称 3.查看室内环境信息数据 | 【步骤2】该设备的默认名称为“我的设备（+Mac后四位） 【步骤3】显示对应设备上传的PM2.5、甲醛、湿度、温度4项数据 | Untest | 李鑫 | 设备绑定不了，原因未知
01_主页 _TC016 | 01_主页 _TC016_室内环境信息 | 中 | 室内环境信息 | 1.网络正常连接 2.已添加多台设备 | 1.进入主页 2.在室内环境信息模块查看设备名称 3.查看室内环境信息数据 | 【步骤2】显示多台设备，设备的默认名称为“我的设备（+Mac后四位） 【步骤3】显示对应设备上传的PM2.5、甲醛、湿度、温度4项数据，数据与设备一一对应 | Untest | 李鑫 | 设备绑定不了，原因未知
01_主页 _TC017 | 01_主页 _TC017_绑定设备名称修改 | 中 | 绑定设备名称修改 | 1.网络正常连接 2.已添加多台设备 3.对本账号绑定的设备修改名称 | 1.进入主页，选择本账号绑定的设备，点击设备名称右侧编辑图标 2.输入设备名称为“我的第一个测试设备”，点击“确定” 3.输入设备名称为“1234567890qwertyuiop”，点击“确定” 4.输入一个已存在的名称 5.输入设备名称为“第一个测试设备”，点击“确定” | 【步骤1】进入设备编辑页面 【步骤2】提示‘提示输入名称不超过8个字符’ 【步骤3】提示‘提示输入名称不超过8个字符’ 【步骤4】提示已存在相同设备名称 【步骤5】修改设备名成功 | Untest | 李鑫 | 设备绑定不了，原因未知
01_主页 _TC018 | 01_主页 _TC018_共享设备名称修改 | 中 | 共享设备名称修改 | 1.网络正常连接 2.已添加多台设备 3.对本账号通过共享获得的设备修改名称 | 1.进入主页，选择本账号通过共享获得的设备，点击设备名称右侧编辑图标 2.输入设备名称为“我的第一个测试设备”，点击“确定” 3.输入设备名称为“1234567890qwertyuiop”，点击“确定” 4.输入一个已存在的名称 5.输入设备名称为“第一个测试设备”，点击“确定” | 【步骤1】进入设备编辑页面 【步骤2】提示‘提示输入名称不超过8个字符’ 【步骤3】提示‘提示输入名称不超过8个字符’ 【步骤4】提示已存在相同设备名称 【步骤5】修改设备名成功 | Untest | 李鑫 | 设备绑定不了，原因未知
01_主页 _TC019 | 01_主页 _TC019_历史数据 | 中 | 历史数据 | 1.网络正常连接 2.已添加设备 | 1.进入主页，点击室内环境信息显示界面 2.点击设备历史数据的“天” 3.点击设备历史数据的“时” 4.点击设备历史数据的“周” 5.点击设备历史数据的“月” 6.点击设备历史数据的“全部” | 【步骤1】进入设备历史数据页面，设备的历史数据包含“PM2.5”、“甲醛”、“温度”、“湿度”4项数据，默认以“时”为单位进行折线图数据 【步骤2】以“天”为单位进行折线图数据统计 【步骤3】以“时”为单位进行折线图数据统计 【步骤4】以“周”为单位进行折线图数据统计 【步骤5】以“月”为单位进行折线图数据统计 【步骤6】展示全部折线数据 | Untest | 李鑫 | 设备绑定不了，原因未知

## 04_添加设备
上海斐讯数据通信技术有限公司 Shanghai Feixun Communication Co.,Ltd.
系统测试中心_添加设备测试用例
测试用例编号 | 名称 | 优先级 | 摘要 | 前提条件 | 操作【步骤 | 预期结果 | 测试状态 | 测试员 | 备注 | Key
03_添加设备 _TC001 | 03_添加设备 _TC001_添加设备页面 | 高 | 添加设备页面 | 无 | 1、点击主页右上角“+” | 【步骤1】进入设备添加页面，页面提示为“斐讯空气猫”以及温馨提示 | Pass | 巩丽丽
03_添加设备 _TC002 | 03_添加设备 _TC002_发现设备-关闭WiFi状态下 |  | 发现设备-关闭WiFi状态下 | 关闭WiFi | 1、点击主页右上角“+” 2、在设备添加页面点击“去发现” 3、在WiFi选择页面，点击“更换”按钮 4、在“WLAN设置”页面打开WLAN选择WiFi,然后点击返回按钮 | 【步骤2】提示“请打开WiFi开关”，点击确定按钮后，进入WiFi选择页面，此时“开始搜索”按钮为灰色 【步骤3】进入Settings“WLAN设置”页面 【步骤4】所先WiFi可正常返回APP的WiFi选择页面 | Fail |  | 【步骤2】没有自动进入settings设备页面 【步骤3】
03_添加设备 _TC003 | 03_添加设备 _TC003_发现设备-未连接WiFi状态下 |  | 发现设备-未连接WiFi状态下 | 打开WiFi，但WiFi未连接 | 1、点击主页右上角“+” 2、在设备添加页面点击“去发现” 3、在WiFi选择页面，点击“更换”按钮 | 【步骤2】进入WiFi选择页面，提示“请连接WIFI网络” 【步骤3】进入Settings“WLAN设置”页面, 连接完成后按返回键回到APP WiFi选择页面，在WiFi框中会显示更换后的WiFi名称 | Fail |  | 【步骤2】提示“请打开WiFi开关”
03_添加设备 _TC004 | 03_添加设备 _TC004_发现设备-连接WiFi状态下 |  | 发现设备-连接WiFi状态下 | 网络连接正常 | 1、点击主页右上角“+” 2、在设备添加页面点击“去发现” | 【步骤2】进入WiFi选择页面，WiFi框中默认显示的是目前手机连接的WiFi名称 | Pass
03_添加设备 _TC005 | 03_添加设备 _TC005_发现设备-5G WiFi |  | 发现设备-5G WiFi | 网络连接正常 | 1、点击主页右上角“+” 2、在设备添加页面点击“去发现” 3、输入5G WiFi正确的密码，点击“开始搜索” | 【步骤3】提示“请在2.4G网络下连接该设备，点击“前往设置”按钮 后SSID选择页面，ios无此项？？？ | Untest |  | ios无法判断wifi是不是2.4G和5G吗
03_添加设备 _TC006 | 03_添加设备 _TC006_发现设备-2.4G WiFi |  | 发现设备-2.4G WiFi | 网络连接正常 | 1、点击主页右上角“+” 2、在设备添加页面点击“去发现” 3、输入WiFi密码，点击密码框右侧“小眼睛”，使小眼睛为灰色状态 4、输入WiFi密码，点击密码框右侧“小眼睛”，使小眼睛为黄色状态 5、输入WiFi错误的密码，点击“开始搜索” 6、输入WiFi正确的密码，点击“开始搜索” 7、搜索过程中点击返回按钮“<” | 【步骤3】密码明文被*代替显示 【步骤4】*显示的密码重新显示为明文密码 【步骤5】提示“密码错误” 【步骤6】进入搜索设备页面，提示“正在搜索斐讯空气猫”，Timeout时间为90秒 【步骤7】停止搜索并返回上一层 | Fail |  | 【步骤4】小眼睛图标为仍然为灰色，且点击后键盘变为输入法默认键盘，不是英文输入键盘 【步骤6】提示“正在搜索斐讯环境猫”
03_添加设备 _TC007 | 03_添加设备 _TC007_发现设备-1台 |  | 发现设备-1台 | 1、网络连接正常 2、有空气猫设备 | 1、点击主页右上角“+” 2、在设备添加页面点击“去发现” 3、长按1台空气猫WiFi按钮 4、输入WiFi正确的密码，点击“开始搜索” | 【步骤3】空气猫WiFi按钮处于闪烁状态 【步骤4】发现设备，在发现设备下列出发现的设备，设备名称为“我的设备+ID” | Fail |  | 【步骤4】发现设备的显示名称有误，为“我的设备”
03_添加设备 _TC008 | 03_添加设备 _TC008_发现设备-多台 |  | 发现设备-多台 | 1、网络连接正常 2、有空气猫设备 | 1、点击主页右上角“+” 2、在设备添加页面点击“去发现” 3、长按多台空气猫WiFi按钮 4、输入WiFi正确的密码，点击“开始搜索” | 【步骤3】空气猫WiFi按钮处于闪烁状态 【步骤4】发现设备，在发现设备下列出发现的设备,设备名称为“我的设备+ID” | Untest |  | 目前无多台设备
03_添加设备 _TC009 | 03_添加设备 _TC009_连接设备-未绑定过的设备 |  | 连接设备-未绑定过的设备 | 成功发现设备 | 1、点击选择“发现设备”下的一个未绑定过的设备 2、在连接中关闭连接中的空气猫设备 3、在连接中关闭路由器 4、在连接中移动手机远离空气猫设备 5、在连接中移动手机远离路由器到无信号状态 | 【步骤1、进入到设备配网进度页面，页面显示“发现设备”-“设备连接中…”-“将设备连接到云服务”（在搜索到这个设备时，就完成了这三步） 【步骤2】“添加成功”，1.5s后页面返回主页（在后台服务器绑定设备与手机） 【步骤3】提示“网络连接中断,请重试！” 【步骤4】“添加成功”，1.5s后页面返回主页 【步骤5】提示“网络连接中断,请重试！” | Untest
03_添加设备 _TC010 | 03_添加设备 _TC010_连接设备-已绑定过的设备 |  | 连接设备-已绑定过的设备 | 1、网络连接正常 2、成功发现设备 | 1、点击选择“发现设备”下的一个已绑定过的设备 | 【步骤1】进入到设备配网进度页面，页面显示“发现设备”-“设备连接中...”，然后提示设备添加失败，该设备已 被 （该设备绑定的手机号）的管理员绑定，请联系该管理员对该设备进行解绑操 作或将其共享给你！” | Fail |  | 【步骤1】提示信息不明确，并且退出搜索后，再次点击“开始搜索”，在发现的设备下面会直接出现之前搜索到的设备，将app在后台杀掉后才显示正常
03_添加设备 _TC011 | 03_添加设备 _TC011_查看已添加的设备 |  | 查看已添加的设备 | 设备已添加成功 | 1、在主页中选择我的一个设备 | 【步骤1】进入设备数据页展示设备上传的数据 | Untest |  | 设备绑定不了，待测试

## 05_温馨提示
上海斐讯数据通信技术有限公司 Shanghai Feixun Communication Co.,Ltd.
系统测试中心_温馨提示测试用例
测试用例编号 | 名称 | 优先级 | 摘要 | 前提条件 | 操作【步骤 | 预期结果 | 测试状态 | 测试员 | 备注 | Key
03_温馨提示 _TC001 | 03_温馨提示 _TC001_显示温馨提示模块 | 低 | 显示温馨提示模块 | 无 | 1、进入APP主页 | 【步骤1】主页显示温馨提示模块 | Pass | 巩丽丽
03_温馨提示 _TC002 | 03_温馨提示 _TC002_关闭GPS测试 | 低 | 关闭GPS测试 | 1、关闭手机定位功能2、网络连接正常 | 1、进入APP主页 | 【步骤1】需求：温馨提示模块显示内容是“获取地理位置失败！” 实际显示：温馨提示模块显示内容是“还没有获取当前地理位置哦！” | Pass | 巩丽丽
03_温馨提示 _TC003 | 03_温馨提示 _TC003_打开GPS测试 | 高 | 打开GPS测试 | 1、打开手机定位功能 2、网络连接正常 | 1、进入APP主页，成功定位城市 | 【步骤1】根据当前城市PM2.5指数不同，显示不同提示内容 | Pass | 巩丽丽
03_温馨提示 _TC004 | 03_温馨提示 _TC004_下拉刷新 | 高 | 下拉刷新 | 1、打开手机定位功能 2、网络连接正常 | 1、进入APP主页，成功定位城市 2、下拉刷新，IOS无下拉刷新功能 | 【步骤2】刷新当前城市的天气信息，并根据PM2.5指数更新温馨提示信息 | Pass | 巩丽丽
03_温馨提示 _TC005 | 03_温馨提示 _TC005_更改城市 | 高 | 更改城市 | 1、打开手机定位功能 2、网络连接正常 | 1、进入APP主页，成功定位城市 2、在城市选择页选择另外一个城市 | 【步骤2】刷新为另一个城市的天气信息，并根据PM2.5指数更新温馨提示信息 | Pass | 巩丽丽

## 06_环境头条
上海斐讯数据通信技术有限公司 Shanghai Feixun Communication Co.,Ltd.
系统测试中心_环境头条测试用例
测试用例编号 | 名称 | 优先级 | 摘要 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 测试状态 | 测试员 | 备注 | Key
06_环境头条 _TC001 | 06_环境头条 _TC001_显示环境头条模块 | 低 | 显示环境头条模块 | 无 | 1、进入APP主页 | 【步骤1】主页有环境头条模块显示 | Pass | 巩丽丽
06_环境头条 _TC002 | 06_环境头条 _TC002_文章列表数目 | 中 | 文章列表数目 | 网络连接正常 | 1、进入APP主页，向下滑动主页 | 【步骤1】环境头条模块显示5篇文章 | Pass | 巩丽丽
06_环境头条 _TC003 | 06_环境头条 _TC003_文章列表格式 | 中 | 文章列表格式 | 网络连接正常 | 1、进入APP主页，查看环境头条模块内容 | 【步骤1】环境头条文章列表的每篇文章摘要由文章列表图片(需后台上传)、文章列表、文章来源、发布时间组成 | Pass | 巩丽丽
06_环境头条 _TC004 | 06_环境头条 _TC004_查看文章 | 中 | 查看文章 | 网络连接正常 | 1、进入APP主页，点击某篇文章 | 【步骤1】进入文章显示页面，文章内容由文章标题、文章来源、发布时间、浏览量、文章内容(图文混排模式)组成 | Fail | 巩丽丽 | 【步骤1】无文章内容
06_环境头条 _TC005 | 06_环境头条 _TC005_文章浏览量 | 高 | 文章浏览量 | 网络连接正常 | 1、进入APP主页，点击某篇文章 | 【步骤1】进入文章显示页面，浏览量+1 | Fail | 巩丽丽
06_环境头条 _TC006 | 06_环境头条 _TC006_文章分享 | 高 | 文章分享 | 网络连接正常 | 1、进入APP主页，点击某篇文章 2、点击“分享” 3、选择“微信” 4、选择“微信朋友圈” 5、选择“QQ” 6、选择“QQ空间” 7、点击“取消分享” | 【步骤2】弹出可分享的选项，分别为“微信朋友圈、QQ好友、QQ朋友圈以及微信好友” 【步骤3】发送给选定的微信好友文章链接 【步骤4】发送到微信朋友圈好友文章链接 【步骤5】发送给选定的QQ好友文章链接 【步骤6】发送QQ空间文章链接 【步骤7】分享界面消失，返回文章详情页面 | Fail | 巩丽丽 | 【步骤1】无文章内容，点击分享无反应

## 07_个人中心
上海斐讯数据通信技术有限公司 Shanghai Feixun Communication Co.,Ltd.
系统测试中心_温馨提示测试用例
测试用例编号 | 名称 | 优先级 | 摘要 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 测试状态 | 测试员 | 备注 | Key
07个人中心 _TC001 | 07个人中心 _TC001_看个人管理中心 | 高 | 看个人管理中心 | app联网运行正常 | 1.登入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标，检查是否进入个人中心菜单 3.侧滑主页，检查是否可以进入个人中心菜单 | 可以进入个人中心菜单 | Pass | 巩丽丽
07个人中心 _TC002 | 07个人中心 _TC002_查看个人管理中心 | 高 | 查看个人管理中心 | app联网运行正常 | 1.登入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单，检查各菜单（包括用户头像、用户手机号、设备管理、天气提醒、PM2.5地图、商城、检查更新、意见反馈以及关于我们）显示是否正确 | 个人中心菜单各菜单项显示无误，与需求一致 | Fail | 罗广蓉 | 侧滑主页无法进入个人中心菜单
07个人中心 _TC003 | 07个人中心 _TC003_查看个人管理中心 | 高 | 查看个人管理中心 | app联网运行正常 | 1.登入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单，检查手机号码显示是否正确 | 个人中心菜单手机号部分显示当前用户手机号 | Pass | 罗广蓉
07个人中心 _TC004 | 07个人中心 _TC004_查看个人管理中心 | 高 | 查看个人管理中心 | app联网运行正常 | 1.登入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单，检查头像显示是否正确 | 头像为系统默认头像 | Pass | 罗广蓉
07个人中心 _TC005 | 07个人中心 _TC005_查看个人管理中心 | 中 | 查看个人管理中心 | app联网运行正常 | 1.登入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单，点击头像编辑 | 不支持编辑头像 | Pass | 罗广蓉
07个人中心 _TC006 | 07个人中心 _TC006_查看个人管理中心 | 高 | 查看个人管理中心 | app联网运行正常 | 1.登入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单，点击“退出登录” | 退出当前账号，跳转至登录界面 | Pass | 罗广蓉
07个人中心 _TC007 | 07个人中心 _TC007_PM2.5地图界面显示 | 高 | PM2.5地图界面显示 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.未定位城市，点击“PM2.5地图” | 跳转至PM2.5地图页面，显示全国站点城市 | Untest | 罗广蓉
07个人中心 _TC008 | 07个人中心 _TC008_PM2.5地图界面显示 | 高 | PM2.5地图界面显示 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.定位城市，点击“PM2.5地图” | 跳转至PM2.5地图页面，显示定位城市站点地图 | Pass | 罗广蓉
07个人中心 _TC009 | 07个人中心 _TC009_PM2.5地图界面显示 | 高 | PM2.5地图界面显示 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.选择“PM2.5地图”，点击城市选择输入框 | 跳转至城市选择页面 | Fail | 罗广蓉 | 【步骤3】实际显示为“输入城市名和拼音”
07个人中心 _TC010 | 07个人中心 _TC010_PM2.5地图界面显示 | 中 | PM2.5地图界面显示 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.选择“PM2.5地图”，点击城市选择输入框，滑动城市选择页面 | 城市选择页面能够上下滑动，并且包含所有城市 | Pass | 罗广蓉
07个人中心 _TC011 | 07个人中心 _TC011_PM2.5地图界面显示 | 中 | PM2.5地图界面显示 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.选择“PM2.5地图”，点击城市选择输入框，滑动城市选择某个城市 | 跳转回PM2.5地图主页，显示为选择城市的站点地图 | Pass | 巩丽丽
07个人中心 _TC012 | 07个人中心 _TC012_PM2.5地图城市搜索 | 中 | PM2.5地图城市搜索 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.选择“PM2.5地图”，点击城市选择输入框，输入城市名字 | 输入的城市被显示出来 | Pass | 罗广蓉
07个人中心 _TC013 | 07个人中心 _TC013_PM2.5地图城市搜索 | 中 | PM2.5地图城市搜索 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.选择“PM2.5地图”，点击城市选择输入框，选择通过输入检索出来的城市 | 跳转回PM2.5地图主页，显示为选择城市的站点地图 | Pass | 罗广蓉
07个人中心 _TC014 | 07个人中心 _TC014_PM2.5地图城市搜索 | 中 | PM2.5地图城市搜索 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.选择“PM2.5地图”，点击城市选择输入框，输入城市拼音 | 输入的城市被显示出来 | Pass | 罗广蓉
07个人中心 _TC015 | 07个人中心 _TC015_PM2.5地图城市搜索 | 中 | PM2.5地图城市搜索 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.选择“PM2.5地图”，点击城市选择输入框，选择通过拼音检索出来的城市 | 跳转回PM2.5地图主页，显示为选择城市的站点地图 | Pass | 罗广蓉
07个人中心 _TC016 | 07个人中心 _TC016_PM2.5地图城市搜索 | 中 | PM2.5地图城市搜索 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.选择“PM2.5地图”，点击城市选择输入框，输入城市名称 | PM2.5地图跳转为对应城市的站点地图 | Pass | 罗广蓉
07个人中心 _TC017 | 07个人中心 _TC017_PM2.5地图分享 | 中 | PM2.5地图分享 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.选择“PM2.5地图”，点击标题栏右侧的“分享”图标 | 弹出可分享的选项，分别为“微信朋友圈、QQ好友、QQ朋友圈以及微信好友” | Pass | 罗广蓉
07个人中心 _TC018 | 07个人中心 _TC018_PM2.5地图分享 | 中 | PM2.5地图分享 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.选择“PM2.5地图”，点击标题栏右侧的“分享”图标，选择“微信好友” | 发送给选定的微信好友当前的地图显示区域加上app的下载引导二维码拼成的图片 | Fail | 罗广蓉 | 分享的截图页面下方无二维码，是一片空白区
07个人中心 _TC019 | 07个人中心 _TC019_PM2.5地图分享 | 中 | PM2.5地图分享 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.选择“PM2.5地图”，点击标题栏右侧的“分享”图标，选择“微信朋友圈” | 发送到微信朋友圈好友当前的地图显示区域加上app的下载引导二维码拼成的图片 | Fail | 罗广蓉 | 分享的截图页面下方无二维码，是一片空白区
07个人中心 _TC020 | 07个人中心 _TC020_PM2.5地图分享 | 中 | PM2.5地图分享 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.选择“PM2.5地图”，点击标题栏右侧的“分享”图标，选择“QQ” | 发送到QQ朋友圈好友当前的地图显示区域加上app的下载引导二维码拼成的图片 | Fail | 罗广蓉 | 分享的截图页面下方无二维码，是一片空白区
07个人中心 _TC021 | 07个人中心 _TC021_PM2.5地图分享 | 中 | PM2.5地图分享 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.选择“PM2.5地图”，点击标题栏右侧的“分享”图标，选择“QQ朋友圈” | 发送给选定的QQ好友好友当前的地图显示区域加上app的下载引导二维码拼成的图片 | Fail | 罗广蓉 | 分享的截图页面下方无二维码，是一片空白区
07个人中心 _TC022 | 07个人中心 _TC022_PM2.5地图分享 | 低 | PM2.5地图分享 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.选择“PM2.5地图”，点击标题栏右侧的“分享”图标，再选择“取消” | 分享页面消失 | Pass | 罗广蓉
07个人中心 _TC023 | 07个人中心 _TC023_PM2.5地图站点详情 | 中 | PM2.5地图站点详情 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.选择“PM2.5地图”，点击某个站点 | 进入站点详情页 | Fail | 罗广蓉 | 点击无作用，不能进入站点详情页
07个人中心 _TC024 | 07个人中心 _TC024_PM2.5地图站点详情 | 中 | PM2.5地图站点详情 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.选择“PM2.5地图”，点击某个站点 | 站点详情页以柱状图，通过近1个小时、近1天、近1周、近1个月四个维度对PM2.5的数据进行展示，默认为近1天的数据展示 | Fail | 罗广蓉 | 点击无作用，不能进入站点详情页
07个人中心 _TC025 | 07个人中心 _TC025_PM2.6地图站点详情 | 中 | PM2.6地图站点详情 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.选择“PM2.5地图”，点击某个站点的近一个小时 | 站点详情页切换为该站点近1个小时的数据柱形图展示 | Fail | 罗广蓉 | 点击无作用，不能进入站点详情页
07个人中心 _TC026 | 07个人中心 _TC026_PM2.5地图站点详情 | 中 | PM2.5地图站点详情 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.选择“PM2.5地图”，点击某个站点的近一周 | 站点详情页切换为该站点近1周的数据柱形图展示 | Fail | 罗广蓉 | 点击无作用，不能进入站点详情页
07个人中心 _TC027 | 07个人中心 _TC027_PM2.5地图站点详情 | 中 | PM2.5地图站点详情 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.选择“PM2.5地图”，点击某个站点的近一天 | 站点详情页切换为该站点近1天的数据柱形图展示 | Fail | 罗广蓉 | 点击无作用，不能进入站点详情页
07个人中心 _TC028 | 07个人中心 _TC028_PM2.5地图站点详情 | 中 | PM2.5地图站点详情 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.选择“PM2.5地图”，点击某个站点的近一个月 |  | Fail | 罗广蓉 | 点击无作用，不能进入站点详情页
07个人中心 _TC029 | 07个人中心 _TC029_PM2.5地图站点详情 | 中 | PM2.5地图站点详情 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.选择“PM2.5地图”，点击标题栏的站点名称 | 显示出临近站点名称的列表 | Untest | 罗广蓉
07个人中心 _TC030 | 07个人中心 _TC030_PM2.5地图站点详情 | 中 | PM2.5地图站点详情 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.选择“PM2.5地图”，点击标题栏的站点名称,点击临近站点名称列表中的一个 | 站点详情页切换为选择站点的柱形图数据展示 | Untest | 罗广蓉
07个人中心 _TC031 | 07个人中心 _TC031_PM2.5地图站点详情 | 中 | PM2.5地图站点详情 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.选择“PM2.5地图”，在站点详情页点击标题栏右侧的“分享”图标 | 弹出可分享的选项，分别为“微信朋友圈、QQ好友、QQ朋友圈以及微信好友” | Untest | 罗广蓉
07个人中心 _TC032 | 07个人中心 _TC032_PM2.5地图站点详情 | 中 | PM2.5地图站点详情 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.选择“PM2.5地图”，在站点详情页点击“分享”，选择“微信好友” | 发送给选定的微信好友当前的柱状图显示区域部分加上app的下载引导二维码拼成的图片 | Untest | 罗广蓉
07个人中心 _TC033 | 07个人中心 _TC033_PM2.5地图站点详情 | 中 | PM2.5地图站点详情 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.选择“PM2.5地图”，在站点详情页点击“分享”，选择“微信朋友圈” | 发送到微信朋友圈好友当前的柱状图显示区域部分加上app的下载引导二维码拼成的图片 | Untest | 罗广蓉
07个人中心 _TC034 | 07个人中心 _TC034_PM2.5地图站点详情 | 中 | PM2.5地图站点详情 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.选择“PM2.5地图”，在站点详情页点击“分享”，选择“QQ朋友圈” | 发送到QQ朋友圈好友当前的柱状图显示区域部分加上app的下载引导二维码拼成的图片 | Untest | 罗广蓉
07个人中心 _TC035 | 07个人中心 _TC035_PM2.5地图站点详情 | 中 | PM2.5地图站点详情 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.选择“PM2.5地图”，在站点详情页点击“分享”，选择“QQ好友” | 发送给选定的QQ好友好友当前的柱状图显示区域部分加上app的下载引导二维码拼成的图片 | Untest | 罗广蓉
07个人中心 _TC036 | 07个人中心 _TC036_PM2.5地图站点详情 | 中 | PM2.5地图站点详情 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.选择“PM2.5地图”，在站点详情页点击“分享”，再选择取消 | 分享页面消失 | Untest | 罗广蓉
07个人中心 _TC037 | 07个人中心 _TC037_商城 | 高 | 商城 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.点击“商城” | 进入斐讯商城页面 | Pass | 罗广蓉
07个人中心 _TC038 | 07个人中心 _TC038_商城 | 高 | 商城 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.进入“商城”，点击商城标题栏的<键 | 退出商城页面，返回主页 | Pass | 罗广蓉
07个人中心 _TC039 | 07个人中心 _TC039_检查更新 | 高 | 检查更新 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.点击“检查更新” | 返回至主页弹出检查更新页，并有旋转进度条提示 | Pass | 罗广蓉
07个人中心 _TC040 | 07个人中心 _TC040_检查更新 | 中 | 检查更新 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.点击“检查更新”后，点击其他区域 | 页面没反应，仍在进行更新检查 | Untest | 罗广蓉
07个人中心 _TC041 | 07个人中心 _TC041_检查更新 | 中 | 检查更新 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.点击“检查更新”后，等待检查更新完成 | 弹出提示框提示当前版本为最新版本，并在提示框中有“确定”键 | Pass | 罗广蓉
07个人中心 _TC042 | 07个人中心 _TC042_检查更新 | 中 | 检查更新 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.点击“检查更新”后，检查更新完成后点击空白区域 | 没有反应，提示“当前版本为最新版本”的提示框仍存在 | Untest | 罗广蓉
07个人中心 _TC043 | 07个人中心 _TC043_检查更新 | 中 | 检查更新 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.点击“检查更新”后，检查更新完成后点击确定 | 提示框消失 | Pass | 罗广蓉
07个人中心 _TC044 | 07个人中心 _TC044_检查更新 | 中 | 检查更新 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.点击“检查更新”后，检查更新完成后点击确定 | 弹出提示框提示消息类似“发现新版本，版本号：v1.2.0”，并在提示框中有“立即升级”和“稍后再说”键 | Untest | 罗广蓉
07个人中心 _TC045 | 07个人中心 _TC045_检查更新 | 中 | 检查更新 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.检查更新完成后点击空白区域 | 没有反应，提示发现新版本的提示框仍存在 | Untest | 罗广蓉
07个人中心 _TC046 | 07个人中心 _TC046_检查更新 | 中 | 检查更新 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.检查更新完成后点击“稍后再说 | 提示框消失 | Untest | 罗广蓉
07个人中心 _TC047 | 07个人中心 _TC047_检查更新 | 高 | 检查更新 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.检查更新完成后点击“立即更新” | 提示框消失，后台出现新版本app下载的任务 | Untest | 罗广蓉
07个人中心 _TC048 | 07个人中心 _TC048_检查更新 | 中 | 检查更新 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.检查更新完成后立即更新，等待下载完成，点击空白区域 | 没有反应，仍然有弹出框提示“下在下载” | Untest | 罗广蓉
07个人中心 _TC049 | 07个人中心 _TC049_检查更新 | 高 | 检查更新 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.检查更新完成后立即更新，等待下载完成 | 新版本下载好，提醒用户安装 | Untest | 罗广蓉
07个人中心 _TC050 | 07个人中心 _TC050_意见反馈 | 高 | 意见反馈 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.选择“意见反馈” | 进入意见反馈页 | Pass | 罗广蓉
07个人中心 _TC051 | 07个人中心 _TC051_意见反馈 | 中 | 意见反馈 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.选择“意见反馈”，点击提交 | 提示“请填写您的联系方式！” | Fail | 罗广蓉 | 界面与UE定义不符
07个人中心 _TC052 | 07个人中心 _TC052_意见反馈 | 中 | 意见反馈 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.选择“意见反馈”，输入9位手机号，点击提交 | 提示“请填写正确的手机号码！” | Fail | 罗广蓉 | 界面与UE定义不符
07个人中心 _TC053 | 07个人中心 _TC053_意见反馈 | 中 | 意见反馈 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.选择“意见反馈”，输入12位手机号，点击提交 | 提示“请填写正确的手机号码！” | Fail | 罗广蓉 | 界面与UE定义不符
07个人中心 _TC054 | 07个人中心 _TC054_意见反馈 | 中 | 意见反馈 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.选择“意见反馈”，输入11位手机号12345678911，点击提交 | 提示“请填写正确的手机号码！” | Fail | 罗广蓉 | 界面与UE定义不符
07个人中心 _TC055 | 07个人中心 _TC055_意见反馈 | 中 | 意见反馈 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.选择“意见反馈”，输入11位正确手机号，点击提交 | 提示“请描述您遇到的问题” | Fail | 罗广蓉 | 界面与UE定义不符
07个人中心 _TC056 | 07个人中心 _TC056_意见反馈 | 中 | 意见反馈 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.选择“意见反馈”，输入11位正确手机号，输入超过250个字符的问题 | 不能正确输入问题，最大只支持250个字符 | Fail | 罗广蓉 | 界面与UE定义不符
07个人中心 _TC057 | 07个人中心 _TC057_意见反馈 | 中 | 意见反馈 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.选择“意见反馈”，输入超过250个字符的问题，不输入手机号 | 提示“请填写您的联系方式！” | Fail | 罗广蓉 | 界面与UE定义不符
07个人中心 _TC058 | 07个人中心 _TC058_意见反馈 | 中 | 意见反馈 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.选择“意见反馈”，点击问题类型下拉框 | 下拉框显示“意见建议”、“设备配网”、“app使用”、“其他”4个选项 | Fail | 罗广蓉 | 界面与UE定义不符
07个人中心 _TC059 | 07个人中心 _TC059_意见反馈 | 中 | 意见反馈 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.选择“意见反馈”，点击问题类型下拉框 | 问题类型默认填入“意见建议” | Fail | 罗广蓉 | 界面与UE定义不符
07个人中心 _TC060 | 07个人中心 _TC060_意见反馈 | 中 | 意见反馈 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.选择“意见反馈”，再次点击问题类型下拉框，选择“app使用” | 问题类型变为“app使用” | Fail | 罗广蓉 | 界面与UE定义不符
07个人中心 _TC061 | 07个人中心 _TC061_意见反馈 | 高 | 意见反馈 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.选择“意见反馈”，输入11位正确手机号，输入不超过250个字符的问题，选择任一问题类型，点击提交 | 提示“提交成功！感谢您的反馈，客服将在1--3个工作日内与您联系！” | Fail | 罗广蓉 | 界面与UE定义不符
07个人中心 _TC062 | 07个人中心 _TC062_意见反馈 | 中 | 意见反馈 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.选择“意见反馈”，输入11位正确手机号，输入不超过250个字符的问题，选择任一问题类型，点击提交，出现提示框后等待3秒 | 提示框消失，跳转回主页 | Fail | 罗广蓉 | 界面与UE定义不符
07个人中心 _TC063 | 07个人中心 _TC063_关于我们 | 高 | 关于我们 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.点击“关于我们” | 在“关于我们”页面，显示“扫一扫”，“当前版本”，“官方网站”以及“服务热线” | Fail | 罗广蓉 | 界面与UE定义不符
07个人中心 _TC064 | 07个人中心 _TC064_关于我们 | 高 | 关于我们 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.点击“关于我们”，点击“关于我们”页面上的<图标 | 返回主页 | Fail | 罗广蓉 | 界面与UE定义不符

## 08_个人中心_设备_天气
上海斐讯数据通信技术有限公司 Shanghai Feixun Communication Co.,Ltd.
系统测试中心_08_个人中心_设备_天气测试用例
测试用例编号 | 名称 | 优先级 | 摘要 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 测试状态 | 测试员 | 备注 | Key
08_个人中心_设备_天气 _TC001 | 08_个人中心_设备_天气 _TC001_设备管理页面内容查看-无设备 | 低 | 设备管理页面内容查看-无设备 | 1、app联网运行正常 2、无未绑定设备 3、无共享设备 | 1.登入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入“个人中心”菜单 3.选择“设备管理” 4.点击“设备管理”页面“+”号进入“添加设备”页面 | 【步骤3】进入设备管理页面，显示“我的设备”和“共享设备”二个模块; 我的设备模块下：提示“您还未添加任何设备，点击右上角+添加” 共享设备模块下：提示“暂无共享给您的设备” | Pass | 巩丽丽
08_个人中心_设备_天气 _TC002 | 08_个人中心_设备_天气 _TC002_设备管理页面内容查看-有绑定设备 | 低 | 设备管理页面内容查看-有绑定设备 | 1、app联网运行正常 2、有绑定设备 3、有共享设备 | 1.登入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入“个人中心”菜单 3.选择“设备管理” | 【步骤3】进入设备管理页面 我的设备模块下：按照设备名称列表显示，设备名称默认为“我的设备+ID” 共享设备模块下：按照设备名称，设备共享来源列表显示 | Pass | 巩丽丽
08_个人中心_设备_天气 _TC003 | 08_个人中心_设备_天气 _TC003_设备管理之共享设备-页面内容查看 | 高 | 设备管理之共享设备-页面内容查看 | 1、app联网运行正常 2、有绑定设备 | 1.登入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入“个人中心”菜单 3.选择“设备管理” 4.点击“我的设备”列表中任一设备 | 【步骤4】进入共享设备页面，有“共享设备给家人”和“移除并解绑设备” | Pass | 巩丽丽
08_个人中心_设备_天气 _TC004 | 08_个人中心_设备_天气 _TC004_设备管理之共享设备-手机号码检查 | 高 | 设备管理之共享设备-手机号码检查 | 1、app联网运行正常 2、有绑定设备 | 1.登入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入“个人中心”菜单 3.选择“设备管理” 4.点击“我的设备”列表中任一设备 5.选择“共享设备给家人” 6.输入手机号为空，并点击“共享” 7.输入手机号小于11位，并点击“共享” 8.输入手机号大于11位，并点击“共享” 9.输入11位不合法的手机号，点击“共享” 10.输入自己的手机号 11.输入未注册过的正确的手机号 12.输入注册过的别人的手机号 | 【步骤5】进入共享设备实施页面，有输入框提示“输入所要共享的家庭成员手机号”和“共享”按钮 【步骤6】提示“手机号不能为空” 【步骤7】【步骤8】【步骤9】提示“请输入正确的手机号” 【步骤10】提示“您不能将该设备共享给自己！” 【步骤11】提示“共享失败！该手机号尚未在斐讯空气猫app上进行注册，请下载并注册成功后再进行共享操作！” 【步骤12】提示“共享成功！该家庭成员重启斐讯空气猫app后，将会看到您共享的设备！” | Untest | 巩丽丽 | 设备绑定不了，待测试
08_个人中心_设备_天气 _TC005 | 08_个人中心_设备_天气 _TC005_设备管理之共享设备-跳转页面检查 | 高 | 设备管理之共享设备-跳转页面检查 | 1、app联网运行正常 2、有绑定设备 | 1.共享设备成功时，点击“确认”按钮 2.共享设备失败时，点击“确认”按钮 | 【步骤1】提示框消失，停留在输入手机号的页面 【步骤2】提示框消失，跳转至设备详情页面 | Untest | 巩丽丽 | 设备绑定不了，待测试
08_个人中心_设备_天气 _TC006 | 08_个人中心_设备_天气 _TC006_设备管理之共享设备-主页查看 |  | 设备管理之共享设备-主页查看 | 1、app联网运行正常 2、有被共享设备 | 1.登录被共享账户的手机号，下拉主页刷新 2.登录被共享账户的手机号，重启app，查看主页是否有显示共享设备 | 【步骤1】主页显示出共享设备 【步骤2】主页显示出共享设备 | Untest | 巩丽丽 | 设备绑定不了，待测试
08_个人中心_设备_天气 _TC007 | 08_个人中心_设备_天气 _TC007_设备管理之共享设备-名称检查 |  | 设备管理之共享设备-名称检查 | 1、app联网运行正常 2、有被共享设备 | 1.登录被共享账户的手机号 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入“个人中心”菜单 3.选择“设备管理” 4.查看“共享设备”模块下设备名称 | 【步骤4】设备名称默认为“共享设备+ID”，以列表形式显示 若共享设备名字被修改，则显示被修改的名字（名字可在主页进行修改） | Untest | 巩丽丽 | 共享设备名字无法修改
08_个人中心_设备_天气 _TC008 | 08_个人中心_设备_天气 _TC008_共享设备-次数检查 |  | 共享设备-次数检查 | 1、app联网运行正常 2、有绑定设备 | 1.登入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入“个人中心”菜单 3.选择“设备管理” 4.点击“我的设备”列表中任一设备 5.选择“共享设备给家人” 6.输入已注册的手机号，点击“共享” 7.重复上述操作，共享给11人 | 【步骤7】提示 “设备共享次数已达上限 ！” | Untest | 巩丽丽 | 设备绑定不了，待测试
08_个人中心_设备_天气 _TC009 | 08_个人中心_设备_天气 _TC009_设备管理之删除设备-未共享给其它用户 |  | 设备管理之删除设备-未共享给其它用户 | 1、app联网运行正常 2、有绑定设备 3、未共享此设备给其它用户 | 1.登入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入“个人中心”菜单 3.选择“设备管理” 4.点击“我的设备”列表中任一设备 5.点击“移除并解绑设备”按钮 6.点击弹出框的“取消”按钮 7.点击“移除并解绑设备”按钮，点击弹出框的“确认”按钮 8.到“设备管理”页面查看已移除的设备是否还在“我的设备”列表中 | 【步骤5】弹出对话框，提示“确定要移除并解绑该设备？” 【步骤6】提示框消失，停在本页面 【步骤7】出现提示框“移除并解绑成功！”，提示框停留3秒后消失，并返回到上一页面 【步骤8】“我的设备”模块下已移除的设备不再显示 | Untest | 巩丽丽 | 设备绑定不了，待测试
08_个人中心_设备_天气 _TC010 | 08_个人中心_设备_天气 _TC010_设备管理之删除设备-已共享给其它用户 |  | 设备管理之删除设备-已共享给其它用户 | 1、app联网运行正常 2、有绑定设备 3、已共享此设备给其它用户 | 1.登入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入“个人中心”菜单 3.选择“设备管理” 4.点击“我的设备”列表中任一设备 5.点击“移除并解绑设备”按钮， 6.点击弹出框的“取消”按钮 7.点击“移除并解绑设备”按钮，点击弹出框的“确认”按钮 8.到“设备管理”页面查看已移除的设备是否还在“我的设备”列表中 9.登录被共享帐户的手机号，进入个人中心的设备管理页面，查看共享设备 | 【步骤5】弹出对话框，提示“确定要移除并解绑该设备？” 【步骤6】提示框消失，停在本页面 【步骤7】出现提示框“移除并解绑成功！”，提示框停留3秒后消失，并返回到上一页面 【步骤8】“我的设备”模块下已移除的设备不再显示 【步骤9】“共享设备”模块下此设备已删除 | Untest | 巩丽丽 | 设备绑定不了，待测试
08_个人中心_设备_天气 _TC011 | 08_个人中心_设备_天气 _TC011_设备管理之删除被共享的设备 |  | 设备管理之删除被共享的设备 | 1、app联网运行正常 2、有被共享设备 | 1.登录被共享账户的手机号 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入“个人中心”菜单 3.选择“设备管理” 4.点击“共享设备”模块下任一共享设备右侧的“删除”图标 5.点击提示框的“取消”按钮 6.点击提示框的“确认”按钮 7.到“设备管理”页面查看已移除的共享设备是否还在“共享设备”列表中 | 【步骤4】弹出提示框，提示“确定要删除该设备？” 【步骤5】提示框消失，停在本页面 【步骤6】屏幕下方出现提示“设备删除成功” 【步骤7】“共享设备”模块下已移除的设备不再显示 | Pass | 巩丽丽
08_个人中心_设备_天气 _TC012 | 08_个人中心_设备_天气 _TC012_定位城市天气提醒默认显示 | 高 | 定位城市天气提醒默认显示 | 1.app联网运行正常 2.定位成功 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.定位城市成功，点击天气提醒 4.点击返回按钮 | 【步骤3】进入天气提醒页面，默认开关状态是“关闭”，城市显示为当前城市，默认提醒时间是“早上8：30” 【步骤4】返回主页 | Fail | 巩丽丽 | 【步骤3】默认城市应该为空;默认时间不是8：30;默认开关是开启状态，下面天气提醒注示提示不清楚
08_个人中心_设备_天气 _TC013 | 08_个人中心_设备_天气 _TC013_未定位城市天气提醒默认显示 | 高 | 未定位城市天气提醒默认显示 | 1.app联网运行正常 2.定位失败 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.未定位城市，点击天气提醒 | 进入天气提醒页面，默认开关状态是“关闭”，城市显示为空，默认提醒时间是“早上8：30” | Fail | 巩丽丽 | 【步骤3】默认时间不是8：30;默认开关是开启状态
08_个人中心_设备_天气 _TC014 | 08_个人中心_设备_天气 _TC014_选择天气提醒城市 | 高 | 选择天气提醒城市 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.天气提醒，点击“提醒城市” | 进入城市选择页面 | Pass | 巩丽丽
08_个人中心_设备_天气 _TC015 | 08_个人中心_设备_天气 _TC015_选择天气提醒城市 | 高 | 选择天气提醒城市 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.天气提醒，点击“提醒城市”，滑动城市选择页面 | 城市选择页面能够上下滑动，并且包含所有城市 | Pass | 巩丽丽
08_个人中心_设备_天气 _TC016 | 08_个人中心_设备_天气 _TC016_选择天气提醒城市 | 高 | 选择天气提醒城市 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.天气提醒，点击“提醒城市”，滑动城市选择页面，选择某个城市 | 跳转回天气提醒主页，并在提醒城市后显示选择的城市 | Pass | 巩丽丽
08_个人中心_设备_天气 _TC017 | 08_个人中心_设备_天气 _TC017_选择天气提醒城市 | 高 | 选择天气提醒城市 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.天气提醒，点击“提醒城市”，滑动城市选择页面，输入城市名称 | 输入的城市被显示出来 | Pass | 巩丽丽
08_个人中心_设备_天气 _TC018 | 08_个人中心_设备_天气 _TC018_选择天气提醒城市 | 中 | 选择天气提醒城市 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.天气提醒，点击“提醒城市”，滑动城市选择页面，选择通过输入检索出来的城市 | 跳转回天气提醒主页，并在提醒城市后显示选择的城市 | Pass | 巩丽丽
08_个人中心_设备_天气 _TC019 | 08_个人中心_设备_天气 _TC019_天气提醒-选择城市 | 中 | 天气提醒-选择城市 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.天气提醒，点击“提醒城市”，滑动城市选择页面，输入城市拼音 | 输入的城市被显示出来 | Pass | 巩丽丽
08_个人中心_设备_天气 _TC020 | 08_个人中心_设备_天气 _TC020_天气提醒-选择城市 | 中 | 天气提醒-选择城市 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.天气提醒，点击“提醒城市”，滑动城市选择页面，选择通过输入拼音检索出来的城市 | 跳转回天气提醒主页，并在提醒城市后显示选择的城市 | Pass | 巩丽丽
08_个人中心_设备_天气 _TC021 | 08_个人中心_设备_天气 _TC021_天气提醒-ON | 高 | 天气提醒-ON | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.天气提醒，点击开关 | 开关状态由“OFF”变为“ON” | Pass | 巩丽丽
08_个人中心_设备_天气 _TC022 | 08_个人中心_设备_天气 _TC022_天气提醒-OFF | 高 | 天气提醒-OFF | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.天气提醒，点击开关 | 开关状态由“ON”变为“OFF” | Pass | 巩丽丽
08_个人中心_设备_天气 _TC023 | 08_个人中心_设备_天气 _TC023_天气提醒-时间设置 | 中 | 天气提醒-时间设置 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.天气提醒，点击提醒时间 | 原来页面变为灰色，弹出半页的时间选择页面 | Pass | 巩丽丽
08_个人中心_设备_天气 _TC024 | 08_个人中心_设备_天气 _TC024_天气提醒-时间设置 | 中 | 天气提醒-时间设置 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.天气提醒，点击提醒时间，滑动时间选择 | 可以通过滑动选择时间为“上午”或者“下午”，具体小时数和分钟数 | Fail | 巩丽丽 | 时间没有区分上午下午，实际显示为00到23，与UE定义不符
08_个人中心_设备_天气 _TC025 | 08_个人中心_设备_天气 _TC025_天气提醒-时间设置 | 中 | 天气提醒-时间设置 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.天气提醒，点击提醒时间，点击选择时间页面的“取消” | 时间选择页面消失, 返回天气提醒页面 | Pass | 巩丽丽
08_个人中心_设备_天气 _TC026 | 08_个人中心_设备_天气 _TC026_天气提醒-时间设置 | 中 | 天气提醒-时间设置 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.天气提醒，点击提醒时间，点击选择时间页面的“确定” | 时间选择页面消失, 返回天气提醒页面 | Pass | 巩丽丽
08_个人中心_设备_天气 _TC027 | 08_个人中心_设备_天气 _TC027_天气提醒设置 | 中 | 天气提醒设置 | 1.app联网运行正常 2.天气提醒OFF | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.天气提醒，点击“开关”设为“OFF”，未设置提醒城市和提醒时间，点击“保存” | 【步骤3】若之前有定位成功，有默认城市，点击“保存”后提示“天气提醒设置成功” 若提醒城市为空，则提示“请设置提醒城市” | Fail | 巩丽丽 | 【步骤3】保存按钮无作用
08_个人中心_设备_天气 _TC028 | 08_个人中心_设备_天气 _TC028_天气提醒设置 | 中 | 天气提醒设置 | 1.app联网运行正常 2.天气提醒OFF | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.天气提醒，点击“开关”设为“OFF”，设置提醒城市，未设置提醒时间，点击“保存” | 【步骤3】有默认时间，提示“天气提醒设置成功” | Untest | 巩丽丽
08_个人中心_设备_天气 _TC029 | 08_个人中心_设备_天气 _TC029_天气提醒设置 | 中 | 天气提醒设置 | 1.app联网运行正常 2.天气提醒OFF | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.天气提醒，点击“开关”设为“OFF”，设置提醒城市和提醒时间，点击“保存” | 提示“天气提醒设置成功” | Untest | 巩丽丽
08_个人中心_设备_天气 _TC030 | 08_个人中心_设备_天气 _TC030_天气提醒设置 | 中 | 天气提醒设置 | 1.app联网运行正常 2.天气提醒ON | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.天气提醒，点击“开关”设为“ON”，未设置提醒城市和提醒时间，点击“保存” | 【步骤3】若已定位城市，提示“天气提醒设置成功” 若未定位城市，则提示“请设置提醒城市” | Untest | 巩丽丽 | 默认为上海？因为之前定位过？
08_个人中心_设备_天气 _TC031 | 08_个人中心_设备_天气 _TC031_天气提醒设置 | 中 | 天气提醒设置 | 1.app联网运行正常 2.天气提醒ON | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.天气提醒，点击“开关”设为“ON”，设置提醒城市，未设置提醒时间，点击“保存” | 【步骤3】有默认时间，提示“天气提醒设置成功” | Untest | 巩丽丽
08_个人中心_设备_天气 _TC032 | 08_个人中心_设备_天气 _TC032_天气提醒设置 | 中 | 天气提醒设置 | 1.app联网运行正常 2.天气提醒ON | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.天气提醒，点击“开关”设为“ON”，设置提醒城市和提醒时间，点击“保存” | 提示“天气提醒设置成功” | Untest | 巩丽丽
08_个人中心_设备_天气 _TC033 | 08_个人中心_设备_天气 _TC033_天气提醒-通知确认 | 高 | 天气提醒-通知确认 | 1.app联网运行正常 2.天气提醒ON 3.app开启,且屏幕点亮 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.点击“开关”设为“ON”，设置提醒城市，提醒时间为五分钟后，点击“保存”，等待五分钟 4.app开启，且屏幕点亮 | 返回至主页，五分钟后app收到天气提醒通知 天气提醒通知内容类似于“上海，今天天气晴转多云，温度13℃—℃25，空气状况：轻度污 | Untest | 巩丽丽
08_个人中心_设备_天气 _TC034 | 08_个人中心_设备_天气 _TC034_天气提醒-通知内容确认 | 中 | 天气提醒-通知内容确认 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.点击“开关”设为“ON”，设置提醒城市，提醒时间为五分钟后，点击“保存”，等待五分钟 4.app开启,且屏幕关闭 | 返回至主页，五分钟后app收到天气提醒通知 天气提醒通知内容类似于“上海，今天天气晴转多云，温度13℃—℃25，空气状况：轻度污 | Untest | 巩丽丽 | 【步骤4】小米手机无法收到通知，只有打开屏幕app处于前台时，才能收到
08_个人中心_设备_天气 _TC035 | 08_个人中心_设备_天气 _TC035_天气提醒-通知点击确认 | 中 | 天气提醒-通知点击确认 | app联网运行正常 | 1.后台开启app 2.点击天气提醒通知 | 进入app主页面，显示天气提醒内容 | Untest | 巩丽丽
08_个人中心_设备_天气 _TC036 | 08_个人中心_设备_天气 _TC036_天气提醒确认 | 中 | 天气提醒确认 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.天气提醒，点击“开关”设为“ON”，设置提醒城市，提醒时间为五分钟后，点击“保存” 4.关闭app，保持屏幕开启，等待五分钟 | 五分钟后app收到天气提醒通知 | Untest | 巩丽丽 | 【步骤4】小米手机无法收到通知，只有打开屏幕app处于前台时，才能收到
08_个人中心_设备_天气 _TC037 | 08_个人中心_设备_天气 _TC037_天气提醒确认 | 中 | 天气提醒确认 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.天气提醒，点击“开关”设为“ON”，设置提醒城市，提醒时间为五分钟后，点击“保存” 4.关闭app，保持屏幕关闭，等待五分钟 | 五分钟后app收到天气提醒通知 | Untest | 巩丽丽
08_个人中心_设备_天气 _TC039 | 08_个人中心_设备_天气 _TC039_天气提醒确认 | 中 | 天气提醒确认 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.天气提醒，点击“开关”设为“ON”，设置提醒城市，提醒时间为五分钟后，点击“保存” 4.app开启在前台，退出登录，保持屏幕开启，等待五分钟 | 五分钟后app收到天气提醒通知 | Untest | 巩丽丽
08_个人中心_设备_天气 _TC040 | 08_个人中心_设备_天气 _TC040_天气提醒确认 | 中 | 天气提醒确认 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.天气提醒，点击“开关”设为“ON”，设置提醒城市，提醒时间为五分钟后，点击“保存” 4.app开启在前台，退出登录，保持屏幕关闭，等待五分钟 | 五分钟后app收到天气提醒通知 | Untest | 巩丽丽
08_个人中心_设备_天气 _TC041 | 08_个人中心_设备_天气 _TC041_天气提醒确认 | 中 | 天气提醒确认 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.天气提醒，点击“开关”设为“ON”，设置提醒城市，提醒时间为五分钟后，点击“保存” 4.关闭app，退出登录，保持屏幕开启，等待五分钟 | 五分钟后app收到天气提醒通知 | Untest | 巩丽丽
08_个人中心_设备_天气 _TC042 | 08_个人中心_设备_天气 _TC042_天气提醒确认 | 高 | 天气提醒确认 | app联网运行正常 | 1.进入app 2.点击主页标题栏左侧的“个人”图标或是侧滑主页进入个人中心菜单 3.天气提醒，点击“开关”设为“ON”，设置提醒城市，提醒时间为五分钟后，点击“保存” 4.关闭app，退出登录，保持屏幕关闭，等待五分钟 | 五分钟后app收到天气提醒通知 | Untest
08_个人中心_设备_天气 _TC042 | 08_个人中心_设备_天气 _TC042_天气提醒设置 | 中 | 天气提醒设置 | app联网运行正常 | 1.关闭app，退出登录后点击天气提醒通知 | 自动打开app，进入登录页面 | Untest | 巩丽丽

## 资源需求
主流手机 | 主流系统 | 其它资源
iPhone 4 | Android 4.0 | 独立稳定的外网
iPhone 4S | Android 4.4 | 并且所有权限放开
iPhone 5 | Android 5.0 | 更多的空气猫设备
iPhone 5S | Android 6.0 | Android 开发：二台
iPhone 6/6S | Android 7.0 | IOS开发：一台
iPhone 7 plus | Android 5.1 | 测试：二台
iPhone 5C | IOS 10
iPhone SE | IOS 9
Samsung
华为
小米mix
魅族
OPPO
VIVO
锤子
一加

## 08_非功能测试 (hidden)
| 项目/软件 | 斐讯空气猫app | 程序版本 | 1.0.0.1.6
|  |  | 编制人 | 程腾飞
|  |  | 编制时间 | 2017-03-20
| 测试目的 | 测试app的压力表现、性能指标、兼容性、对中断的容忍、安装和卸载
| 参考信息 | 斐讯空气猫需求文档V1.1，斐讯空气猫UE v4.0，斐讯空气猫功能模块设计v1.0
测试数据
app性能测试
操作步骤 | 操作描述 | 期望结果 | 实际结果 | 测试状态（P/F）
1899-12-31 | 使用app性能检测工具，打开app正常使用，观察app的CPU占用率折线图 | app的cpu占用率在合理范围
1900-01-01 | 使用app性能检测工具，打开app正常使用，观察app的内存占用率折线图 | app的内存占用率在合理范围
1900-01-02 | 使用app性能检测工具，打开app正常使用，观察app的网络吞吐量折线图 | app的网络吞吐量占在合理范围
1900-01-03 | 使用app性能检测工具，打开app正常使用，观察app的能耗图 | app的能耗在合理范围
1900-01-04 | 使用app性能检测工具，打开app正常使用，观察app的磁盘使用折线图 | app的磁盘使用在合理范围
app兼容性测试
操作步骤 | 操作描述 | 期望结果 | 实际结果 | 测试状态（P/F）
1899-12-31 | 将斐讯空气猫app安装在IOS 5系统版本的手机上运行 | app正常打开工作
1900-01-01 | 将斐讯空气猫app安装在IOS 6系统版本的手机上运行 | app正常打开工作
1900-01-02 | 将斐讯空气猫app安装在IOS 7系统版本的手机上运行 | app正常打开工作
1900-01-03 | 将斐讯空气猫app安装在IOS 8系统版本的手机上运行 | app正常打开工作
1900-01-04 | 将斐讯空气猫app安装在IOS 9系统版本的手机上运行 | app正常打开工作
1900-01-05 | 将斐讯空气猫app安装在IOS 10系统版本的手机上运行 | app正常打开工作
1900-01-06 | 将斐讯空气猫app安装在iPhone 4上运行 | app正常打开工作
1900-01-07 | 将斐讯空气猫app安装在iPhone 4S上运行 | app正常打开工作
1900-01-08 | 将斐讯空气猫app安装在iPhone 5上运行 | app正常打开工作
1900-01-09 | 将斐讯空气猫app安装在iPhone 5S上运行 | app正常打开工作
1900-01-10 | 将斐讯空气猫app安装在iPhone 6上运行 | app正常打开工作
1900-01-11 | 将斐讯空气猫app安装在iPhone 6 Plus上运行 | app正常打开工作
1900-01-12 | 将斐讯空气猫app安装在iPhone 6S上运行 | app正常打开工作
1900-01-13 | 将斐讯空气猫app安装在iPhone 6S Plus上运行 | app正常打开工作
1900-01-14 | 将斐讯空气猫app安装在iPhone 7上运行 | app正常打开工作
1900-01-15 | 将斐讯空气猫app安装在iPhone 7 Plus上运行 | app正常打开工作
1900-01-16 | 将斐讯空气猫app安装在iPhone 5C上运行 | app正常打开工作
1900-01-17 | 将斐讯空气猫app安装在iPhone SE上运行 | app正常打开工作
1900-01-18 | 将斐讯空气猫app安装在Android 4.0系统版本的手机上运行 | app正常打开工作
1900-01-19 | 将斐讯空气猫app安装在Android 4.4系统版本的手机上运行 | app正常打开工作
1900-01-20 | 将斐讯空气猫app安装在Android 5.0系统版本的手机上运行 | app正常打开工作
1900-01-21 | 将斐讯空气猫app安装在Android 6.0系统版本的手机上运行 | app正常打开工作
1900-01-22 | 将斐讯空气猫app安装在Android 7.0系统版本的手机上运行 | app正常打开工作
1900-01-23 | 将斐讯空气猫app安装在Android 5.1系统版本的手机上运行 | app正常打开工作
1900-01-24 | 将斐讯空气猫app安装在Samsung S4上运行 | app正常打开工作
1900-01-25 | 将斐讯空气猫app安装在Samsung Note4上运行 | app正常打开工作
1900-01-26 | 将斐讯空气猫app安装在Samsung S7上运行 | app正常打开工作
1900-01-27 | 将斐讯空气猫app安装在Samsung S7 Edge上运行 | app正常打开工作
1900-01-28 | 将斐讯空气猫app安装在小米5上运行 | app正常打开工作
1900-01-29 | 将斐讯空气猫app安装在小米Note 2上运行 | app正常打开工作
1900-01-30 | 将斐讯空气猫app安装在小米mix上运行 | app正常打开工作
1900-01-31 | 将斐讯空气猫app安装在魅族手机上运行 | app正常打开工作
1900-02-01 | 将斐讯空气猫app安装在OPPO手机上运行 | app正常打开工作
1900-02-02 | 将斐讯空气猫app安装在VIVO手机上运行 | app正常打开工作
1900-02-03 | 将斐讯空气猫app安装在华为手机上运行 | app正常打开工作
1900-02-04 | 将斐讯空气猫app安装在锤子手机上运行 | app正常打开工作
1900-02-05 | 将斐讯空气猫app安装在一加手机上运行 | app正常打开工作
app压力测试
操作步骤 | 操作描述 | 期望结果 | 实际结果 | 测试状态（P/F）
1899-12-31 | 在网络条件差的情况下使用app，观察能否正常运行 | app正常运行且完成相应任务
1900-01-01 | 在电量很低的情况下使用app，观察能否正常运行 | app正常运行且完成相应任务
1900-01-02 | 在手机内存被大量使用的时候运行app | app正常运行且完成相应任务
1900-01-03 | 在手机存储空间大量占用的时候运行app | app正常运行且完成相应任务
1900-01-04 | 在手机CPU大量占用的时候运行app | app正常运行且完成相应任务
1900-01-05 | app运行时，频繁点击app按键 | app正常运行且完成相应任务
1900-01-06 | app运行时，频繁执行退出app-打开app的操作 | app正常运行且完成相应任务
app中断测试
操作步骤 | 操作描述 | 期望结果 | 实际结果 | 测试状态（P/F）
1899-12-31 | 打开斐讯空气猫app，然后打开另一个app，把空气猫app切换到后台运行，过段时间再把空气猫app切换回前台运行 | app正常运行且完成相应任务
1900-01-01 | 打开斐讯空气猫app，然后打开另外两个app，把空气猫app切换到后台运行，过段时间再把空气猫app切换回前台运行 | app正常运行且完成相应任务
1900-01-02 | 打开斐讯空气猫app，然后打开另外三个app，把空气猫app切换到后台运行，过段时间再把空气猫app切换回前台运行 | app正常运行且完成相应任务
1900-01-03 | 打开5个app，再打开空气猫app，然后随意切换这6个app运行，每次切换到空气猫app时执行一些操作 | app正常运行且完成相应任务
1900-01-04 | 使用app时接收到短信 | app正常运行且完成相应任务
1900-01-05 | 使用app接收到短信，点击短信并进入编辑短信，然后再返回app使用 | app正常运行且完成相应任务
1900-01-06 | 使用app接到电话，拒接电话后继续使用app | app正常运行且完成相应任务
1900-01-07 | 使用app接到电话，接听电话后继续使用app | app正常运行且完成相应任务
1900-01-08 | 使用app时手机因低电量关机，充电后打开app | app正常运行且完成相应任务
1900-01-09 | 使用app时断开网络连接，重连网络后继续使用 | app正常运行且完成相应任务
1900-01-10 | 使用app时关闭手机，重启手机后继续使用 | app正常运行且完成相应任务
app安装测试
操作步骤 | 操作描述 | 期望结果 | 实际结果 | 测试状态（P/F）
1899-12-31 | 安装app至手机，然后打开使用 | app正常运行且完成相应任务
1900-01-01 | 安装后卸载，再次安装，然后打开使用（重复多次） | app正常运行且完成相应任务
1900-01-02 | 升级新版本后安装app，然后打开使用 | app正常运行且完成相应任务
1900-01-03 | 安装app后，再次下载app安装 | 提示app已存在
1900-01-04 | 已安装低版本app，下载安装高版本app | 高版本替换低版本app安装
1900-01-05 | 已安装高版本app，下载安装低版本app | 低版本替换高版本安装